## Tabelle1
Vorgangs Nr | Vorgangbezeichnung | Vorgänger | Dauer in stunden
1 | Planung |  | 6 | Summe Stunden:
2 | Grundkonstrukt | 1 | 6 | 44
3 | Git Hub Install | 2 | 4
4 | Datenbank | 2 | 3
5 | User suchen | 3 | 4
6 | User speichern | 3 | 2
7 | Massenspeicherung | 6 | 2
8 | User anzeigen | 3 | 1
9 | User Updaten | 8 | 4
10 | Fabloues mode | 2 | 3
11 | Visiten karten | 8 | 1
12 | PLZ | 5 | 2
13 | Testen | 12 | 6